## 概要
項目 | 内容
製品名 | 介護・医療・福祉特化 求人メディア構築パッケージ
対象顧客 | 介護業界団体・介護特化の人材/派遣会社・地域メディア(求人メディアを立ち上げたい事業者)
提供するもの | 複数の介護事業所の求人が掲載される求人メディアそのもの(自社採用サイトではない)
配置方式 | 顧客ごとに独立した環境(エックスサーバーを1契約)へ設置。1環境=1メディア。マルチテナントではない
価格 | 初期費用50〜150万円 + 月額5〜10万円(導入支援込み)
コード方針 | コードは1本。全顧客が同じコードを使う。顧客ごとの違いは「設定・DB・テーマ」の3つだけに閉じ込める
フレームワーク | Laravel 13.8 / PHP 8.4
DB | MySQL 8.0。1環境=1DB。テナント分離の仕組み(tenant_id・Global Scope)は持たない
描画方式 | Blade によるサーバサイドレンダリング(公開側はSEOが生命線)
CSS/ビルド | Tailwind CSS 4 / Vite 8。本番にNode.jsが無いためローカルでビルドしてpublic/buildを配布する
本番環境 | エックスサーバー(共有レンタルサーバー)。Docker・常駐プロセス・Node.jsが使えない制約あり
メール | 外部SMTP(SendGrid/SES)。キューはdatabaseドライバでcronから毎分queue:workを実行(通知は最大1分遅延)
画像保存 | uploadsディスク(public/uploads)固定。storage:linkのシンボリックリンクに依存しない(本番で使えるか不明なため)
登場人物 | 運営者(admin・メディア運営者)/掲載企業(company・介護事業者等)/求職者(seeker)の3ガード
この文書について | ソースコード(migrations・routes・TASKS.md・CLAUDE.md)から機械的に抽出して作成。詳細はソース本体を正とする

## 実行計画
タスク | タスク名 | ステータス | 目的 | 依存
T-01 | 開発環境の構築と本番環境の実測 | ローカル完了 / 本番調査が残 | ローカル環境を作り、本番(エックスサーバー)の実効値を調べて設計の前提を確定する | -
T-02 | 介護特化マスタとシーダー | 完了 | 業界特化の実体を用意する。汎用パッケージとの差はここに集約される | T-01
T-03 | サイト設定とテーマ機構 | 完了 | 「コードは1本」と「デザインは個別制作」を両立させる仕組みを作る | T-01
T-04 | 3種類の認証 | 完了 | 運営者/掲載企業/求職者のログインを分離する | T-01
T-05 | 掲載企業の管理 | 完了 | 運営者が掲載企業を登録し、担当者アカウントを発行できるようにする | T-04
T-06 | 事業所・勤務地の管理 | 完了 | 求人の前提となる事業所を登録できるようにする | T-05
T-07 | 求人CRUD(セルフ入稿) | 完了 | 掲載企業が自分で求人を作れるようにする。現場兼任の担当者でも短時間で作れる入力体験にする | T-06
T-08 | 審査フロー | 完了 | 運営者が掲載内容に責任を持つ仕組みを作る。運営者の日常業務の中心 | T-07
T-09 | 掲載プランの定義と制限 | 完了 | 顧客の収益モデルの根幹。運営者が掲載枠を設計して掲載企業に割り当てる | T-07
T-10 | 公開メディアサイト | 完了 | 求職者が見るサイト。検索エンジンからの流入が生命線 | T-07
T-11 | 求職者会員機能 | 完了 | メディアの資産になる会員基盤 | T-10
T-12 | 応募機能 | 完了 | 求職者が応募し、その時点の履歴書がコピーされる(スナップショット) | T-11
T-13 | 応募者管理 | 完了 | 掲載企業が応募を取りこぼさず選考を進められるようにする | T-12
T-14 | アグリゲーション連携 | 完了 | 掲載しただけで応募が来る状態を作る。この製品の中核(Indeed/求人ボックス/スタンバイ/Googleしごと検索) | T-10
T-15 | メール通知 | 完了 | 応募・審査の動きを関係者が確実に知る | T-13・T-08
T-16 | 運営者管理画面の仕上げ | 完了 | 顧客が自分でメディアを運営できる状態にする(サイト設定・マスタ管理・監査ログ) | T-09・T-13
T-17 | データ返還と完全削除 | 完了 | 契約書に書く「解約時のデータ返還・完全削除」を実行できるようにする | T-16
T-18 | デプロイと全環境への配布 | 成果物は完了 / 実機での通し確認が残 | 顧客が増えても更新を配れる体制を作る | T-01
T-19 | デモメディアの立ち上げ | 未着手 | 営業資料を作ると同時に、自分がヘビーユーザーになって仕様のズレを見つける | T-14・T-18
T-20 | スカウト機能 | 未着手(Phase 2) | - | -
T-21 | CSV一括登録 | 未着手(Phase 2) | - | -
T-22 | NGワード検知・最低賃金チェック | 未着手(Phase 2) | - | -
T-23 | お祝い金機能 | 未着手(Phase 2) | - | -
T-24 | 代理店階層 | 未着手(Phase 2) | - | -
T-25 | LINE連携通知 | 未着手(Phase 2) | - | -

## データモデル
テーブル名 | 内容(主なカラムと補足)
prefectures | 都道府県マスタ。code(JIS都道府県コード)/name/name_kana/region/sort_order/is_enabled。sort_order・is_enabledは顧客管理項目(CLAUDE.md 3.7)
cities | 市区町村マスタ(全国1,747件同梱)。prefecture_idに従属。code/name/name_kana/sort_order/is_enabled
qualifications | 保有資格マスタ。code/category/name/sort_order/is_enabled。資格不問を表す特別なcodeあり
facility_types | 施設形態マスタ。code/category/name/short_name(略称)/sort_order/is_enabled
job_categories | 職種マスタ。code/name/sort_order/is_enabled
employment_types | 雇用形態マスタ。code/name/sort_order/is_enabled
job_features | こだわり条件マスタ。code/category/name/sort_order/is_enabled
site_settings | このメディアの設定。必ず1行だけ存在(SiteSetting::current())。site_name/catch_copy/logo_path/theme/theme_color/contact_*/requires_review/enables_member/enables_posting_plan/enables_external_feed/max_job_postings(顧客管理不可)/max_companies(顧客管理不可)/terms_of_service/privacy_policy
admin_users | 運営者アカウント。name/email/password/is_active
companies | 掲載企業。name/name_kana/logo_path/description/住所系/tel/website_url/status(active/suspended/archived)
company_users | 掲載企業の担当者。company_id/name/email/password/role(owner/member)/is_active
job_seekers | 求職者(会員)。name/name_kana/email/password/tel/birthday/prefecture_id/city_id。要配慮個人情報のカラムは意図的に持たない(CLAUDE.md 3.4)
password_reset_tokens | admin/company/job_seeker それぞれ専用のパスワード再設定トークンテーブル(3ガード分、実体は同名テーブルを3セット)
workplaces | 事業所・勤務地。company_id/facility_type_id/name/住所系/access/photo_path/description。求人はここに紐づく
job_postings | 求人。company_id/workplace_id/title/job_category_id/employment_type_id/salary_*/working_hours/holidays/benefits/description/has_night_shift/status(draft→pending→published/rejected→closed)/published_at/expires_at/is_featured/allow_external_feed/view_count/application_count
job_posting_qualification | 求人×必要資格の中間テーブル
job_posting_feature | 求人×こだわり条件の中間テーブル
job_posting_reviews | 求人の審査履歴(追記のみ)。job_posting_id/admin_user_id/action(approved/rejected/auto_approved)/comment
job_seeker_qualification | 求職者×保有資格の中間テーブル
job_seeker_experiences | 求職者の職務経歴。job_seeker_id/organization_name/job_title/started_on/ended_on/description/sort_order
posting_plans | 掲載プランの定義(運営者が作成)。name/max_job_postings/posting_duration_days/max_workplaces/is_featured/monthly_price/is_enabled/sort_order
company_plan_assignments | 掲載企業への掲載プラン割当履歴。company_id/posting_plan_id/starts_at/ends_at
applications | 応募。job_posting_id/job_seeker_id(nullOnDelete=退会後も応募記録は残る)/company_id(非正規化)/status(選考ステータス)/message/referrer_source(direct/indeed/kyujinbox/stanby/google)/applied_at。(job_posting_id,job_seeker_id)に一意制約
application_resume_snapshots | 応募時点の履歴書の写し(JSON)。application_id/payload/snapshot_at。本人が後からプロフィールを直しても内容は変わらない(CLAUDE.md 3.6)
application_status_logs | 選考ステータスの変更履歴(追記のみ)。application_id/company_user_id/from_status/to_status
application_notes | 応募者への社内メモ。application_id/company_user_id/body
audit_logs | 監査ログ(追記のみ、完全削除の対象外)。actor_type(admin/company/seeker)/actor_id/action/target_type/target_id/ip_address。3ガードにまたがるため外部キー制約なし

## 画面・ルート一覧
対象 | メソッド | URL | ルート名 | 内容
公開サイト | GET | / | public.top | トップページ
公開サイト | GET | /jobs | public.jobs.index | 求人検索・一覧
公開サイト | GET | /jobs/{job_posting} | public.jobs.show | 求人詳細(JSON-LD埋め込み)
公開サイト | GET/POST | /jobs/{job_posting}/apply | public.jobs.apply(.store) | 応募フォーム(未ログインは会員登録と同時応募)
公開サイト | GET | /companies/{company} | public.companies.show | 企業・事業所紹介ページ
公開サイト | GET | /sitemap.xml | public.sitemap | サイトマップXML
公開サイト | GET | /cities/by-prefecture/{prefecture} | cities.by-prefecture | 市区町村セレクトの補助API(JSON)
アグリゲーション | GET | /feed/indeed.xml | feed.indeed | Indeed向けXMLフィード
アグリゲーション | GET | /feed/kyujinbox.xml | feed.kyujinbox | 求人ボックス向けXMLフィード
アグリゲーション | GET | /feed/stanby.xml | feed.stanby | スタンバイ向けXMLフィード
求職者 | GET/POST | /login, /register | seeker.login, seeker.register | ログイン・会員登録(会員機能OFFで登録のみ404)
求職者 | GET | /mypage | seeker.mypage | マイページ(応募履歴・選考ステータス)
求職者 | GET/PUT | /profile | seeker.profile.* | プロフィール編集(基本情報・保有資格)
求職者 | POST/PUT/DELETE | /experiences | seeker.experiences.* | 職務経歴CRUD・並び替え
求職者 | DELETE | /account | seeker.account.destroy | 退会(応募記録・履歴書スナップショットは残る)
掲載企業 | GET/POST | /company/login | company.login(.store) | ログイン
掲載企業 | GET | /company | company.dashboard | ダッシュボード(KPI・新着応募者・掲載プラン)
掲載企業 | GET/PUT | /company/profile | company.profile.* | 自社の企業情報編集(URLに企業IDを含めない)
掲載企業 | GET/POST/PUT/DELETE | /company/workplaces | company.workplaces.* | 事業所CRUD
掲載企業 | GET/POST/PUT/DELETE | /company/job-postings | company.job-postings.* | 求人CRUD・複製・審査提出
掲載企業 | GET/PUT/POST/DELETE | /company/applications | company.applications.* | 応募者一覧・詳細・選考ステータス変更・メモ・CSV出力
運営者 | GET/POST | /admin/login | admin.login(.store) | ログイン
運営者 | GET | /admin | admin.dashboard | ダッシュボード(審査待ち・掲載中求人数・今月の応募数・媒体別)
運営者 | GET/POST/PUT/DELETE | /admin/companies | admin.companies.* | 掲載企業の登録・編集・担当者アカウント発行
運営者 | GET/POST/PUT/DELETE | /admin/companies/{company}/workplaces | admin.companies.workplaces.* | 事業所の代行編集
運営者 | GET/POST/PUT/DELETE | /admin/companies/{company}/job-postings | admin.companies.job-postings.* | 求人の代行入稿
運営者 | GET/POST | /admin/reviews | admin.reviews.index / approve / reject | 審査待ち一覧・承認・差戻し
運営者 | GET/POST/PUT | /admin/posting-plans | admin.posting-plans.* | 掲載プランの定義
運営者 | POST | /admin/companies/{company}/plan-assignments | admin.companies.plan-assignments.store | 掲載企業へのプラン割当
運営者 | GET | /admin/applications | admin.applications.index | 応募の横断確認(閲覧のみ)
運営者 | GET | /admin/feeds | admin.feeds.index | 媒体別のアグリゲーション効果
運営者 | GET/PUT | /admin/site-settings | admin.site-settings.* | サイト設定(メディア名・ロゴ・テーマ・機能ON/OFF)
運営者 | GET/POST | /admin/masters | admin.masters.* | マスタ管理(有効/無効・並び順)
運営者 | GET | /admin/audit-logs | admin.audit-logs.index | 監査ログ閲覧

## 絶対ルール
項番 | ルール | 内容
3.1 | コードは1本。顧客固有の分岐を作らない | 許される差は「設定・DB・テーマ」の3つだけ。if ($customer === 'xxx') のような分岐や顧客専用カラムを作らない
3.2 | テーマには見た目だけを書く | テーマにEloquentクエリ・業務ロジック・認可判定を書かない。表示に必要なデータは全てコアのコントローラが渡す
3.3 | フォーム項目を動的に追加できる仕組みを作らない | 応募・会員登録・求人入力フォームの項目はシステム固定。運営者/掲載企業が任意項目を追加できる機能を作らない
3.4 | 要配慮個人情報の項目を作らない | 健康状態・病歴・障害・治療歴・国籍・信条・社会的身分に関するカラム/入力欄を作らない。取得しないことで管理義務そのものを回避する
3.5 | 審査を通っていない求人を公開面に出さない | status=published以外を公開サイト・検索・フィード・サイトマップに出さない。公開中の求人が編集されたらpendingに戻す
3.6 | 応募時の履歴書はスナップショット | 応募発生時に履歴書内容をapplication_resume_snapshotsへコピー。本人が後からプロフィールを直しても選考資料は変わらない
3.7 | マスタのis_enabled/sort_orderを製品側で書き換えない | code/name/category等は製品管理、is_enabled/sort_orderは顧客管理。シーダーはMasterSeeder::sync()を使い一括処理にする(1行ずつ処理すると本番の実行時間上限に達する)
3.8 | 掲載企業のリソースはURLから企業IDを受け取らない | 対象は常にauth('company')->user()->companyから決める。子リソースはIDを受け取らざるを得ないが必ず自社に属することを確認し、違えば404を返す
3.9 | 複数のルートモデルバインディングは引数順をURL順に揃える | 暗黙のルートモデルバインディングは型と位置(URL登録順)で解決される。公開アクションは各コントローラでURL順に個別定義し、実処理はトレイトのdo*メソッドに委譲する
3.10 | 画像の保存はImageUploadServiceを通す | uploadsディスク(public/uploads)固定。storage:linkに依存しない。EXIF回転補正・WebP変換を行う
3.11 | create([])の直後はDBのデフォルト値をモデルが持っていない | Eloquentのcreate([])は渡さなかったカラムをDB側のデフォルト値でINSERTするが、インスタンスには反映しない。refresh()するか明示的に値を渡す
3.12 | テナント分離のコードを書かない | 環境が物理的に分かれているため、tenant_idカラム・Global Scope・BelongsToTenantトレイトは作らない

## 設計判断メモ
テーマ | 内容(何を・なぜ)
テーマ機構 | ビューの探索順を「テーマ→コア」にし(ThemeManager)、themes/{name}に無いファイルはcoreへ自動フォールバックする。テーマにはBlade・CSS・画像のみ許可。顧客ごとのデザインをコード分岐なしで実現する製品の生命線
応募のスナップショット化 | 応募発生時にプロフィール・資格・職務経歴をJSONで固めてapplication_resume_snapshotsへコピー。退会後もapplications.job_seeker_idはnullOnDeleteで応募記録自体は残す(T-17でcascadeOnDeleteの設計ミスを発見・修正)
マスタのsync()一括処理 | 市区町村1,747件のような大量マスタを1行ずつupdateOrCreateすると共有レンタルサーバーの実行時間上限に達しデプロイが止まる。既存行をまとめて読み、新規はinsert・変更差分だけupdateする一括処理にしている
ルートモデルバインディングの引数順 | Laravelの暗黙バインディングは型ではなくURL登録順で位置合わせされるため、運営者(company経由)と掲載企業(company無し)で同じdo*メソッドを共有する場合、公開アクションをURL順に個別定義しトレイトのprotectedメソッドに委譲する設計にしている(T-06で実際にTypeErrorが発生)
画像アップロード | ImageUploadServiceでEXIF回転補正→WebP変換→uploadsディスク保存。storage:linkのシンボリックリンクに依存するpublicディスクは使わない(本番でsymlink()が使えるか未確認のため)
キューはcron前提 | 本番に常駐プロセスが使えないため、cronから毎分 php artisan queue:work --stop-when-empty --max-time=50 を実行する運用。通知メールは最大1分遅延する前提で設計・文言を作る
監査ログの設計 | actor_type+actor_idでadmin/company/seekerの3ガードを1テーブルにまとめる(外部キー制約なし)。完全削除(data:destroy-all)の対象からaudit_logsテーブル自体を除外し、削除操作の証跡だけは残るようにしている
解約時のデータ返還・完全削除 | data:export(全データ+画像をZIPにエクスポート)とdata:destroy-all(二段階確認を経て製品マスタと監査ログ以外を完全削除)はどちらもCLIコマンド専用。個人情報の一括ダウンロード・環境全体の破棄は管理画面のセルフサービス機能にするにはリスクが大きいと判断
アグリゲーション連携 | フィード生成(feeds:generate)はチャンク処理+一時ファイル→moveの2段階書き込みで、生成中の不完全なXMLを外部クローラーに読ませない。流入元はURLの?ref=パラメータをセッションに記録し、応募完了時にapplications.referrer_sourceへ反映する
テナント分離を持たない設計 | 前身の構想(マルチテナントSaaS)から転換し、1環境=1顧客の物理分離モデルを採用。tenant_idやGlobal Scopeを一切持たないため、実装がシンプルになっている反面、顧客が増えるほど環境数が増える(T-18のデプロイ自動化が重要になる理由)